LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP ) KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang Tahun 2020.  LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gemwang, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  kinerja di masa mendatang.

Gemawang,       Februari  2020.

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN.S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 197903151997112001

BAB  I

PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

- Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Gemawang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.  Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Gemawang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Gemawang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

- Tugas pokok dan fungsi

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dengan berubahnya status pemerintah kecamatan yang selama ini merupakan tingkatan wilayah administratif paling rendah berubah menjadi wilayah atau daerah kerja operasional daerah otonom dan merupakan perangkat daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan kedudukannya sejajar dengan dinas dan lembaga teknis daerah yang sama-sama sebagai perangkat daerah. Jadi status pemerintah kecamatan dari wilayah administrasi murni menjadi perangkat daerah otonom, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab camat hanya pada kegiatan atau urusan yang bersifat desentralisasi saja.

Keberadaan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah otonom tidak dapat disamakan dengan perangkat daerah lainnya, karena pemerintah kecamatan mempunyai wilayah dan membawahi serta berkewajiban untuk mengadakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Besar kecilnya kewenangan pemerintahan kecamatan akan sangat bergantung dari  political will pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati sebagai kepala daerah. terhadap hal ini akan sangat jelas dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130.2 / 063 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Gemawang   adalah Peraturan Daerah           ( Perda ) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan  Bupati Temanggung Nomor : 74 Tahun 2008  tanggal 27 Desember  2008  tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung,

Sebagaimana tersebut dalam  pasal 1 bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kerja Kecamatan,

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 075.1/245 Tahun 2001 tentang Pelimpahan wewenang kepada Camat terhadap Penanganan / Pemungutan Retribusi Daerah adalah merupakan pelengkap keberadaan Kecamatan. Hal ini disebabkan sebagian bidang perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati telah dilimpahkan Kepada camat dengan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 .

Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Kecamatan Gemawang  adalah sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;

- Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Camat mengadakan rapat berkala;

- Kepala Seksi didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gemawang telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

- Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi  :

a.	Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.	Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c.	Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

d.	Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e.	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi  :

a.	Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;

b.	Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

d.	Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;

e.	Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;

f.	Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

g.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;

h.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi  :

a.	Mendorong partisipasi masyarakat  untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

b.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

c.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

d.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e.	Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi  :

a.	Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

b.	Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

c.	Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi  :

a.	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

b.	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c.	Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi  :

a.	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b.	Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c.	Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi  :

a.	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

d.	Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi  :

a.	Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b.	Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminsitrasi desa dan/atau kelurahan;

c.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;

f.	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi  :

a.	Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

b.	Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

e.	Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek  :

a.	Perijinan;

b.	Rekomendasi;

c.	Koordinasi;

d.	Pembinaan;

e.	Pengawasan;

f.	Fasilitasi;

g.	Penetapan;

h.	Penyelenggaraan;

i.	Kewenangan lain yang dilimpahkan.

- Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :

a.	Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b.	Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;

c.	Pengelolaan administrasi keuangan;

d.	Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

e.	Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;

f.	Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.

- Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan serta  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

- Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.

5.  Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :

a.	Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

b.	Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;

c.	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD );

d.	Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e.	Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.

f.	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;

g.	Fasilitasi penataan desa/kelurahan;

h.	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;

i.	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

j.	Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;

k.	Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

l.	Pertimbangan pengangkatan Lurah;

m.	Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan

n.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

a.	Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan                    ( Musrenbang ) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;

b.	Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;

c.	Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d.	Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;

e.	Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

f.	Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

g.	Penggoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

h.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :

a.	Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

b.	Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;

c.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

d.	Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya;

e.	Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

f.	Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

g.	Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

h.	Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

i.	Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu

j.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

a.	Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;

b.	Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

c.	Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

d.	Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;

e.	Penyelenggaraan keluarga berencana;

f.	Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;

g.	Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

h.	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM );

i.	Penanggulangan masalah sosial;

j.	Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

k.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Susunan Organisasi

Guna untuk mendukung kelancaran pelaksnaan tugas sehari-hari, Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 17 personil dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN |  | JUMLAH PEGAWAI | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Kondisi pegawai berdasarkan: |  |  |  |
|  | Kualisasi Pendidikan |  |  |  |
|  | A. | SD | - |  |
|  | B. | SMP | - |  |
|  | C. | SMA | 7 |  |
|  | D. | Sarjana Muda (D-III) | - |  |
|  | E. | S-1 dan D-IV | 8 |  |
|  | F. | S-2 | 2 |  |
| Jumlah |  |  | 17 |  |
| 2 | Pangkat/Golongan |  |  |  |
|  | A. | Gol I | - |  |
|  | B. | Gol II | 2 |  |
|  | C. | Gol III | 13 |  |
|  | D. | Gol IV | 2 |  |
| Jumlah |  |  | 17 |  |
| 3 | Jabatan |  |  |  |
|  | A. | Eselon II | - |  |
|  | B. | Eselon III | 2 |  |
|  | C. | Eselon IV | 5 |  |
|  | D. | Eselon V | - |  |
|  | E. | Jabatan Fungsional Khusus | - |  |
|  | F. | Jabatan Fungsional Umum | 10 |  |
| Jumlah |  |  | 17 |  |

Dari data tabel di atas pegawai Kantor Kecamatan Gemawang yang merupakan lulusan SLTA/Sederajat dengan pangkat golongan II sebanyak 2 orang dan golongan III 5 orang, lulusan S-1 dan D-IV dengan pangkat golongan III sebanyak 8 orang, dan lulusan S2 dengan golongan IV sebanyak 2 orang.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Gemawang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :

Camat

Sekcam

Kasubbag  Keuangan dan Perencanaan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasi

Tapem

Kasi

PMD

Kasi

Trantibum

Kasi

Kesmas

Adapun Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Gemawang adalah sebagai berikut :

DATA  KEPEGAWAIAN KANTOR KECAMATAN GEMAWANG

KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO. | NAMA | GOL | JABATAN | PENDIDIKAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MARLINI TARIGAN,S.STP,MSI | IV/a | Camat Gemawang | S2 |
| 2 | MAT AMRONI , S.Sos,MM | IV/a | Sekretaris Kecamatn | S2 |
| 3 | MASDUKI,S.Sos | III/d | Kasi PMD | S1 |
| 4 | JAROT SUHANDOYO,S.AP | III/d | Kasi TAPEM | S1 |
| 5 | TRI PURYANTO | III/d | Kasi Trantibum | SLTA |
| 6 | HARIYONO | III/c | Kasubag Umpeg | SLTA |
| 7 | ISMAIL | III/c | Kasubag perncanaan dan Keuangan , Plt.Kasi Kesmas | SLTA |
| 8 | SUMARDI | III/b | Staf Kasi Trantib | SLTA |
| 9 | TRI SUMBOGO | III/a | Satpol PP | SLTA |
| 10 | AHRONI,S.M | III/a | Staf Kasubag Keu dan Perencanaan | S1 |
| 11 | SUMANTO,S.E | III/a | Bendahara | S1 |
| 12 | SUKRONI,S.AP | III/a | Staf Tata Pemerintahan | S1 |
| 13 | SUPARJO,S.E | III/a | Staf Kasubag Keu dan Perencanaan | S1 |
| 14 | SARIYONO,S.Sos | III/a | Staf Kasi PMD | S1 |
| 15 | MOKH SETIYONO,SE | III/a | Staf Kasi PMD | S1 |
| 16 | MURSID | II/c | Staf Kasi Tapem | SLTA |
| 17 | SUPRIYANTO | II/b | Staf Kasi Kesmas | SLTA |

- Isu dan Strategi

Adapun isu strategis Kecamatan Gemawang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- Belum optimalnya pelayanan publik;

- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan,  pengelolaan asset,  dan pengelolaan kearsipan;

- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;

- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastrukur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;

- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;

- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.

- DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Data pokok Perangkat Daerak di Kecamatan Gemawang adalah sbb :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Beradasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

- Maka dengan hasil survey ini dapat di peroleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan terhadap pelayanan public sehingga dari hasil survei pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Gemawang dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Table.1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 00 – 2, 5996 | 25 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2, 60 – 3, 064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

- Persyaratan

- Sistem,Mekanisme dan Prosedur

- Waktu pelayanan

- Biaya/Tarif

- Produk spesifikasi jenis layanan

- Kompetensi pelaksana

- Perilaku pelaksana

- Sarana dan Prasarana

- Penanganan Pengaduan ,sarana dan masukan

Tabel. 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gemawang

Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No. | TAHUN | NILAI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | Na |
| 2 | 2016 | Na |
| 3 | 2017 | Na |
| 4 | 2018 | Na |
| 5 | 2019 | Na |
| 6 | 2020* | 81,5 |

Sumber data Ortala Kabupaten Temanggung tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Gemawang dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 survay dilaksanakan oleh bagian Ortala Setda .

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan dan untuk mengetahui nilai perunsur /ruang lingkup kami sajikan data penilaian sebagai berikut  :

Tabel. 1.3

Daftar rata-rata persepsi per unsur/ruang lingkup SKM

di Kecamatan Gemawang

Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Unsur/Ruang Lingkup | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persyaratan | 3.13 | B |
| 2 | Sistem,Mekanisme dan Prosedur | 3.11 | B |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.10 | B |
| 4 | Biaya / Tarif | 3.84 | A |
| 5 | Pruduk spesifikasi jenisnjenis pelayanan | 3.06 | B |
| 6 | Kompentesi pelaksanaan | 3.06 | B |
| 7 | Perilaku pelaksanan | 3.15 | B |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 3.04 | B |
| 9 | Penanganan pengaduan,saran dan masukan | 3.90 | A |
| Nilai IKM |  | 3.26 | B |
| Konversi Nilai IKM |  | 29.39 |  |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 189 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3.13 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

- “prosedur” pelayanan adalah 3.11 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

- “waktu” pelayanan adalah 3.10 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B.”;

- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3.84 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;

- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3.06 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3.06 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3.15 dengan kategori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3.90 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;

- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3.04 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan Nilai 3.90”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “Kwalitas sarana prasrana dengan Nilai 3,04”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 3,26 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B” terhadap pelayanan KK dan KTP.

- Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau

- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan

- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020  Triwulan IV

| No. | Uraian | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30Juni | 144 | 133 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 3. | Persentase (%) | 0,69 | 0.75 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Pelanggaran disiplin Perangkat Desa /Kelurahan di Kecamatan Gemawang  dari tahun 2017 mengalami penurunan pelanggaran disiplin ,hal ini disebabkan oleh :

- Dilaksnakannya pembinaan perangkat desa oleh Tim kecamatan

- Penggunaan absensi finger print

Sedangkan jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di masing – masing desa sbb :

Tabel 2.2

Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa

DiKecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

| No. | Desa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kalibanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ngadisepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kemiriombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Muncar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Karangseneng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sucen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Krempong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Banaran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 ada pelanggaran disipli 1 orang di Desa Muncar dan 1 orang di Desa Karangseneng sedangkan pada tahun 2017 ada perangkat yang melanggar disipin sebanyak 2 orang yaitu di Desa Karangseneng dan Banaran , pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Triwulan IV tidak ada perangkat desa di Kecamatan Gemawang yang melanggar disiplin.

- Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Gemawang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Gemawang adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Gemawang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Gemawang.

Tabel 3.1

Persentase Kepemilikan KTP-El

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Uraian | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-El | 23.295 | 24.433 | 23.144 | 24.281 | 24.784 | 25.302 |
| 2 | Jumlah Wajib KTP | 23.460 | 24.459 | 24.958 | 25.106 | 25.187 | 25.504 |
| 3 | % Kepemilikan KTP-El di Kecamatan | 99.29 | 99.89 | 92.73 | 96.71 | 98.39 | 99.21 |

Sumber : Didukcapil tahun 2020 ( s/d tri wulan III)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan Gemawang secara umum meningkat.

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa kurangnya blanko E KTP dari Didukcapil . Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 Triwulan IV menjadi 99,21% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 98,38%, naik sebesar 0,83% sebab kesadaran warga untuk melengkapi data pribadi meningkat.

Tabel 3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Gemawang Tahun 2020 s.d Triwulan IV

| No | Nama Desa | Jumlah Wajib KTP | Jumlah Kepemilikan KTP | Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 2.720 | 2.702 | 18 |  |
| 2. | Kalibanger | 1.747 | 1.738 | 9 |  |
| 3. | Ngadisepi | 3.336 | 3.309 | 27 |  |
| 4. | Kemiriombo | 2.014 | 2.003 | 11 |  |
| 5. | Gemawang | 4.664 | 4.635 | 29 |  |
| 6. | Muncar | 3.831 | 3.775 | 56 |  |
| 7. | Karangseneng | 1.095 | 1.090 | 5 |  |
| 8. | Sucen | 2.431 | 2.418 | 13 |  |
| 9. | Krempong | 1.318 | 1.309 | 9 |  |
| 10. | Banaran | 2.348 | 2.323 | 25 |  |
| Jumlah |  | 25.504 | 25.302 | 202 |  |

Sumber : Didukcapil, Tahun 2020 ( s/d tri wulan III)

- Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1

Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Target | 492.211.962 | 407.230.143 | 402.047.088 | 408.214.389 | 805.178.769 | 568.698.195- |
| 2 | Realisas | 492.211.963 | 407.230.143 | 402.047.088 | 408.214.389 | 805.178.769 | 568.698.195 |
| 3 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu 100%. Tahun 2020 data yang kami sajikan data pokok PBB tahun 2020 dan sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang 100 % atau sebesar Rp.568.698.195,-

Tabel 4.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa

di Kecamatan Gemawang Tahun 2020 s.d Triwulan IV

| No | Desa | Pokok PBB | Realisasi | Presentase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jambon | 68.106.146,- | 68.106.146,- | 100 |
| 2 | Kalibanger | 43.186.778,- | 43.186.778,- | 100 |
| 3 | Ngadisepi | 51.244.857,- | 51.244.857,- | 100 |
| 4 | Kemiriombo | 49.299.992,- | 49.299.992,- | 100 |
| 5 | Gemawang | 128.418.973,- | 128.418.973,- | 100 |
| 6 | Muncar | 68.946.410,- | 68.946.410,- | 100 |
| 7 | Karangseneng | 38.869.747,- | 38.869.747,- | 100 |
| 8 | Sucen | 41.134.614,- | 41.134.614,- | 100 |
| 9 | Krempong | 32.476.130,- | 32.476.130,- | 100 |
| 10 | Banaran | 47.014.548,- | 47.014.548,- | 100 |
|  | JUMLAH | 568.698.195- | 568.698.195- | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

diKecamatan Gemawang Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Jumlah desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas,untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Gemawang. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar 8,34%. Tahun 2018 sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , untuk Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 25 %.

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset

Di Kecamatan 	Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

| No | Desa | Keterisian KIB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jambon | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 2 | Kalibanger | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 3 | Ngadisepi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 4 | Kemiriombo | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 5 | Gemawang | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 6 | Muncar | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 7 | Karangseneng | Blm Terisi | Blm Terisi | Blm Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 8 | Sucen | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 9 | Krempong | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |
| 10 | Banaran | Blm Terisi | Blm Terisi | Blm Terisi | Terisi | Terisi | Terisi |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan  LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015  sampai dengan tahun 2020 di Kecamatan Gemawang semua desa  mengirimkan laporan tepat waktu.

Tabel 6.2

Daftar Pengesahan LPPD

Di Kecamatan Gemawang Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

| No | Desa | Tanggal Pengesahan di tahun 2019 | Tanggal Pengesahan di tahun 2020 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jambon | Na | 25 feb 2020 |  |
| 2 | Kalibanger | Na | 12 feb 2020 |  |
| 3 | Ngadisepi | Na | 26 feb 2020 |  |
| 4 | Kemiriombo | Na | 25 feb 2020 |  |
| 5 | Gemawang | Na | 27 feb 2020 |  |
| 6 | Muncar | Na | 11 feb 2020 |  |
| 7 | Karangseneng | Na | 17 feb 2020 |  |
| 8 | Sucen | Na | 24 feb 2020 |  |
| 9 | Krempong | Na | 25 feb 2020 |  |
| 10 | Banaran | Na | 23 feb 2020 |  |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015– 2019 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 kegiatan selesai tepat waktu pada bulan Desember.

Rumusnya adalah jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan  tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

Di Kecamatan Gemawang Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

| No | Desa | Tanggal BA serah terima | Tanggal Pengesahan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jambon | BA 01/BA-PHP/I/2021 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |  |
| 2 | Kalibanger | BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020 | 30 Des 2020 |  |
| 3 | Ngadisepi | BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020 | 30 Des 2020 |  |
| 4 | Kemiriombo | BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020 | 28 Des 2020 |  |
| 5 | Gemawang | BA 148/3/bast/II/2021 25 Feb 2021 | 25 Feb 2021 |  |
| 6 | Muncar | BA 142.2/364/XII/2020 29 Des 2020 | 29 Des 2020 |  |
| 7 | Karangseneng | BA 09/bast/XII/2020 29 Des 2020 | 29 Des 2020 |  |
| 8 | Sucen | BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020 | 28 Des 2020 |  |
| 9 | Krempong | BA 17 Februari 2021 | 17 Feb 2021 |  |
| 10 | Banaran | BA 470/24/XII/2020 23 Dese 2020 | 23 Des 2020 |  |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya pandemi Covid-19  yang menyebabkan kegiatan Musrenbangdes Desa  diundur maka RKPDes  di berikan waktu kelonggaran mundur 1 (satu) bulan  yaitu bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 8.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seluruh desa di Kecamatan Gemawang mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dan untuk tahun 2020 RKP akan dilaksanakan  pada bulan Oktober 2020.

Tabel  8.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Nama Desa | No & Tanggal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 7 tahun 2020/27 okt 2020 | Tepat waktu |
| 2. | Kalibanger | 7 tahun 2020/22 okt 2020 | Tepat waktu |
| 3. | Ngadisepi | 9 tahun 2020/27 okt 2020 | Tepat waktu |
| 4. | Kemiriombo | 8 tahun 2020/30 okt 2020 | Tepat waktu |
| 5. | Gemawang | 7 tahun 2020/09 okt 2020 | Tepat waktu |
| 6. | Muncar | 7 tahun 2020/27 okt 2020 | Tepat waktu |
| 7. | Karangseneng | 7 tahun 2020/14 okt 2020 | Tepat waktu |
| 8. | Sucen | 7 tahun 2020/12 okt 2020 | Tepat waktu |
| 9. | Krempong | 7 tahun 2020/30 okt 2020 | Tepat waktu |
| 10. | Banaran | 7 tahun 2020/27 okt 2020 | Tepat waktu |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa  selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 9.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu 100%

Tabel 9.2

Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Di Kecamatan Gemawang tahun 2020

| No. | Nama Desa | No & Tanggal | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 09 thn 2020 /31 des 2020 | Tepat waktu |
| 2. | Kalibanger | 09 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 3. | Ngadisepi | 12 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 4. | Kemiriombo | 10 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 5. | Gemawang | 08 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 6. | Muncar | 09 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 7. | Karangseneng | 10 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 8. | Sucen | 09 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 9. | Krempong | 09 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |
| 10. | Banaran | 09 thn 2020 /30 des 2020 | Tepat waktu |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 10.1

Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Di Kecamatan GemawangTahun 2015-2020 Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni |  | 2.411 | 2031 | 2.003 | 1.884 | 1.805 |
| 2. | Jumlah yang ditangani |  | na | 380 | 28 | 119 | 79 |
| 3. | Jumlah Rumah yg ada |  | 7.853 | 7.861 | 8.004 | 8.054 | 11.211 |
| 4. | Persentase |  | 30,70 | 25,84 | 25,02 | 23,39 | 16,10 |

Sumber data DTKS 2019 - 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa RTLH tahun 2015 - 2016 menggunakan data BPLS, tahun 2017 -  2018 menggunakan data BDT dan tahun 2019 – 2020 di lakukan validasi verifikasi berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial, jumlah rumah tidak layak huni di tahun 2019 diketahui ada sejumlah 1.884 rumah, hingga tahun 2020 baru tertangani  606 rumah ( baru mencapai 25,13% ) , Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu : luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Gemawang pada Tahun 2019 sampai akhir 2020 menurun dari 1.913 unit menjadi 1.662 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 251 unit menjadi rumah layak huni dalam tahun terakhir.

Tabel 10.2

Rumah Tidak Layak Huni

Di Kecamatan GemawangTahun 2015-2020 Triwulan IV

| No. | Nama Desa | Jumlah RLTH | RLTH Tertangani |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 144 | 54 |
| 2. | Kalibanger | 138 | 49 |
| 3. | Ngadisepi | 512 | 75 |
| 4. | Kemiriombo | 182 | 63 |
| 5. | Gemawang | 584 | 83 |
| 6. | Muncar | 342 | 84 |
| 7. | Karangseneng | 89 | 39 |
| 8. | Sucen | 112 | 48 |
| 9. | Krempong | 57 | 32 |
| 10. | Banaran | 251 | 79 |
| JUMLAH |  | 2.411 | 606 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baikmeliputi:

- Masih nyaman dipakai

- 80% kondisi bangunan secara umum baik

- Ada toilet

- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 11.1

Persentase tempat ibadah kondisi baik

diKecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah Rumah Ibadah dalam kondisi baik | 149 | 149 | 151 | 153 | 154 | 154 |
| 2. | Jumlah Rumah ibadah | 180 | 181 | 181 | 183 | 184 | 184 |
| 3. | Persentase | 82.77 | 81.42 | 83.42 | 83.60 | 84.15 | 84.15 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan data di atas bahwa rumah ibadah di kecamatan gemawang sudah layak untuk dipergunakan dalam kegiatan peribadatan hanya perlu peningkatan dalam perawatan .

Tabel 11.2

Jumlah tempat ibadah

di Kecamatan Gemawang tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masjid | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2. | Langgar/ Musola | 110 | 111 | 111 | 113 | 113 | 113 |
| 3. | Gereja | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Wihara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah |  | 180 | 181 | 181 | 183 | 184 | 184 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 keadaan fluktuatif.

Tabel 11.3

Daftar tempat ibadah di Kecamatan Gemawang

Tahun 2020 Triwulan IV

| No. | Nama Desa | Masjid | Mushola/Langgar | Gereja | Wihara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jambon | 13 | 8 |  |  |
| 2. | Kalibanger | 4 | 9 |  |  |
| 3. | Ngadisepi | 9 | 12 |  |  |
| 4. | Kemiriombo | 4 | 6 | 1 |  |
| 5. | Gemawang | 10 | 24 | 1 |  |
| 6. | Muncar | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 7. | Karangseneng | 4 | 6 |  |  |
| 8. | Sucen | 6 | 15 |  |  |
| 9. | Krempong | 3 | 6 | 1 |  |
| 10. | Banaran | 5 | 18 |  |  |
| Jumlah |  | 65 | 113 | 5 | 1 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 12.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah laporan kejadian yang Ditindaklanjuti | Na | na | na | 5 | 6 | 1 |
| 2. | Jumlah laporan kejadian | Na | na | na | 5 | 6 | 1 |
| 3. | Persentase |  |  |  | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 data tidak ada dan untuk tahun 2018 s/d 2020 laporan kejadian  tertangani semua.

Tabel 12.2

Penanganan Laporan Kejadian

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tanah longsor di muncar | Na | na | na | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Angin putting beliuang di Sucen | Na | na | na | 1 | 1 | - |
| 3. | Kebakaran rumah di ngadisepi | Na | na | na | 1 | 1 | - |
| 4. | Kebakaran rumah dan hutan di Gemawang | Na | na | na | 1 | 2 | - |
| 5. | Orang meninggal karena jatuh di saluran air desa Jambon | Na | na | na | 1 | 1 | - |
| 6. | Orang meninggal karena bunuh diri desa Sucen | Na | na | na | Na | 1 | - |
| 7 | Pencurian | Na | na | na | Na | 0 | 1 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Tabel 12.3

Laporan Kejadian

Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jambon | na | na | Na | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kalibanger | na | na | Na | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ngadisepi | na | na | Na | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kemiriombo | na | na | Na | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gemawang | na | na | na | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Muncar | na | na | na | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Karangseneng | na | na | na | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sucen | na | na | na | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Krempong | na | na | na | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Banaran | na | na | na | 0 | 1 | 0 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1

Angka Kriminalitas Kecamatan

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| No | Jenis Kriminal | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | na | - | - | - | - | - |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | na | - | - | - | - | - |
| 3. | Jumlah kasus Seksual | na | - | - | - | - | - |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | na | - | 1 | 1 | 0 | - |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | na | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan | na | - | - | - | - | - |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan Uang | na | - | - | - | - | - |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal | na | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 9. | Jumlah Penduduk | na | 33.220 | 33.279 | 33.443 | 33.543 | 33.612 |
| 10. | Angka Kriminalitas | na | 0.009 | 0.180 | 0.089 | 0 | 0.0030 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Gemawang Menurun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Gemawang mengalami penurunan di tahun 2016 angka criminal 0.009 %, Tahun 2017 sebesar 0.180 %, Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 0.089 % dan pada tahun 2019 sebesar 0 %- tidak ada kriminalitas, tahun 2020 sebesar  angka kriminalitas sebesar 0,029 %.

Tabel 13.2

Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Gemawang

Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jambon | na |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | Kalibanger | na |  |  |  | 0 |  |
| 3 | Ngadisepi | na | 1 | 2 | 1 | 0 |  |
| 4 | Kemiriombo | na |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Gemawang | na | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Muncar | na |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Karangseneng | na |  | 1 |  | 0 |  |
| 8 | Sucen | na |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Krempong | na |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Banaran | na |  | 1 |  | 0 | 1 |
| Jumlah |  |  | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

- Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan DESTANA merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yangmengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.

- Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.

- Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.

- Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Gemawang meliputi Desa :

1. Kemiriombo

2. Muncar

3. Banaran

4. Sucen

5. Karangseneng

6. Ngadisepi

7. Gemawang

8. Kalibanger

9. Jambon

10.Krempong

Dan jumlah Desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang ada Sepuluh ( 10 ) Desa dan sudah mendapat pelatihan dari BPBD dan PMI  Kabupaten Temanggung sampai  tahun 2020 yaitu :

1. Kemiriombo

2. Muncar

3. Banaran

4. Sucen

5. Karangseneng

6. Ngadisepi

7. Gemawang

8. Kalibanger

9. Jambon

10.Krempong

Tanggap bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 10 desa bisa siap siaga 100 %.

Jumlah desa rawan bencana dan desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang Tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14.1

Persentase desa / kelurahan tangguh bencana

di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah desa tangguh bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Jumlah Desa Rawan bencana | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Persentase | 0% | 0% | 57% | 0% | 57% | 100% |

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015 – 2020 adalah 57%, desa tangguh bencana baru terbentuk pada tahun 2018.

- DASAR HUKUM,TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

- Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

- Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gemawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, , sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).

- Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat  memberikan manfaat sebagai berikut :

- Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

- SISTEMATIKA LKjIP

Penulisan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

- BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2019.

- BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai denga Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya

- Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis

- VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG                   TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

| Tentrem | : | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. |
| --- | --- | --- |
| Marem | : | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata |
| Gandem | : | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global. |

- MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

- Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1).Kecepatan, 2).Ketepatan, 3).Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- Tujuan dan Sasaran ,Kebijaksanaan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut  ini  disajikan  tujuan  dan  sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut  misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2020

| TUJUAN |  | SASARAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas |  |  |  |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa | 1. | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan managemen pemerintah Desa |

- Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Gemawang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tanggal …. Desember 2019 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gemawang

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RUMUS | SUMBER DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | Persentase kegiatan yang selesai tepat wakt | jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | Kecamatan Gemawang |
| 2 | peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100% | Kecamatan Gemawang |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100% |  |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100% |  |
| 3 | peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamata | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | Kecamatan Gemawang |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% |  |
| 4 | peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase tempat ibadah kondisi baik | jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100% | Kecamatan Gemawang |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100% |  |
| 5 | peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan | Angka kriminalitas kecamatan | jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 100% | Kec.Gemawanng |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100% |  |

- Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja  pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gemawang Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD perubahan Tahun 2020.

dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Gemawang Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan public | Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan | 100 | % |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa | Persentase pelanggaran disiplin perangkat Desa/Kelurahan | 1 | % |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | % |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu | 100 | % |
|  |  | Prosentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu | 100 | % |
| 3. | Mening katnya ketenteraman dan ketertiban umum | Angka criminal kecamatan | 4, 3 | % |
|  |  | Persentase penganggaran laoran kejadian | 100 | % |
| 4. | Meningkatnya pemerataan Infrastruktur Wilayah | Persentase tempat ibadah kondisi baik | 75 | % |

- Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung  dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tmanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung  Nomor  25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020  tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah  Rp. 2.370.574.706,- komposisi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.1.960.654.926,- dan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 409.919.780,- dan belanja moda peralatan dan mesin Rp. 26.195.200,- adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan  yang menunjang sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PD.KECAMATAN GEMAWANG

| No | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Rencana 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  | 2.391.813.506 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |  |  | 2.159.616.906 |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | 1.960.654.926 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 1.960.654.926 |
|  | 1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |  | 13 | bulan | 1.301.910.094 |
|  | 2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN |  | 12 | bulan | 658.744.832 |
| B | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  | 67.466.900 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 | bulan | 4.999.000 |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 12 | bulan | 15.999.700 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | bulan | 3.999.700 |
| 4 | Fasilitasi Kunjungan Tanu | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional | 12 | bulan | 22.499.500 |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Kootrdinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 | bulan | 19.969.000 |
| C | Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  | 91.002.780 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam Daerah | 12 | bulan | 6.000.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 | bulan | 16.920.000 |
| 3 | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantoran | Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan,alat,bahan kebersihan dan honor penjaga malam | 12 | bulan | 68.082.780 |
| D | Pemeliharaan barang milik daerah penunujang urusan pemerintah daerah |  |  |  | 40.492.300 |
| 1 | Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 | bulan | 23.157.000 |
| 2 | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas /jabatan | 12 | bulan | 11.976.100 |
| 3 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 12 | bulan | 2.695.200 |
| 4 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 12 | bulan | 2.664.000 |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  | 46.998.800 |
| A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Derah yang ada di Kecamatan |  |  |  | 9.999.600 |
| 1 | Peningkatan pelayanan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan perekaman e KTP input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk,Verifikasi paten,legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan |  |  | 9.999.600 |
| B | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat |  |  |  | 36.999.200 |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB | 10 | Desa | 36.999.200 |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  | 142.001.100 |
| A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  | 142.001.100 |
| 1 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi: Penyelenggaraan musyarwarah perencanaan pembangunan Desa , penyusunan RKP Desa ,penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, pembinaan lomba Desa ,pembinaan lembaga Desa, pendampingan Desa binaan, pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) |  |  | 142.001.100 |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  | 23.200.000 |
| A | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |  |  |  | 13.200.000 |
| 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimcam ) | 12 | bulan | 13.200.000 |
| B | Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Darah |  |  |  | 10.000.000 |
| 1 | Koordinasi,sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Republik Indonesia | Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan. | 12 | bulan | 10.000.000 |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  | 4.956.400 |
| A | Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah |  |  |  | 4.956.400 |
| 1 | Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksnakan oleh Instansi Vertikal | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan,peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya | 12 | bulan | 4.956.400 |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  | 19.996.700 |
| A | Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa |  |  |  | 19.996.700 |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah. | 12 | bulan | 9.997.800 |
| 2 | Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan | 3 | unit | 9.998.900 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajian Laporan Akuntablitas Kinerja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Darah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gemawang  yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja  yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capaian 100% | Memuaskan |
| 2 | 86,00 < capaian< 99,99% | Sangat Baik |
| 3 | 70,00 < capaian< 85,99 % | Baik |
| 4 | 55 ,00 < capaian< 69,99% | Cukup |
| 5 | Capaian ,54,99 % | Kurang |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 1.1

Pencapaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| No | Predikat | Jumlah sasaran | Jumlah indicator kinerja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memuaskan | 4 | 8 |
| 2 | Sangat baik | 1 | 3 |
| 3 | Baik | - | - |
| 4 | Cukup | - |  |
| 5 | Kurang | - | - |
| Jumlah |  | 5 | 11 |

Tabel 1.2

Pencapaian Sasaran

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | JUmlah Indikator | Rata rata capaian | Keterangan (Kategorit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | 1 | 100 | Memuaskan |
| 2 | peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | 3 | 99,74 | Sangat baik |
| 3 | peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamata | 2 | 100 | Memuaskan |
| 4 | peningkatan kesejahteraan masyarakat | 2 | 100 | Memuaskan |
| 5 | peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan | 2 | 100 | Memuaskan |

Dari tebel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 3(Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:

| 1 | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu mencapai 100 % |
| --- | --- |
| 2 | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan mencapai 99.21 % |
| 3 | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan mencapai 100 % |
| 4 | Persentase realisasi penerimaan PBB mencapai 100 % |
| 5 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu mencapai 100 % |
| 6 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu mencapai 100 % |
| 7 | Persentase tempat ibadah kondisi baik mencapai 100 % |
| 8 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 16,10 % |
| 9 | Angka kriminalitas kecamatan mencapai 100 % |
| 10 | Persentase penanganan laporan kejadian mencapai 100 % |

- Pengukuran evaluasi dan analisis kinerja

Pada Tahun 2020, Kecamatan Gemawang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kecamatan Gemawang, terdapat 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2020, yaitu :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan  Rencana Strategis Kecamatan Gemawang, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan  pada Tahun 2020, yaitu :

Tabel 2.1

Pengukuran kinerja sasaran 1

- Sasaran 1 :  Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan

di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tarjet | Realisasi |  | Tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | % | 97,5 | 100 | 99,21 | 99,21 | 100 | 99,21 | 99,21 |
| 2 | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | 100 | 0,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 99,17 | 66,90 | 99,74 | 99,74 | 100 | 99,74 | 99,74 |

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 99,74 %;

- Pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan tercapai 99.74%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 46.565.000,- telah terealisasi Rp. 45.363.750 ,- atau tercapai 97,42 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Koordinasi Pengelolaan Tata pemerintahan, dengan capaian 99,74 %, - Koordinasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan, dengan capaian 100 %. |

- Sasaran 2 :  Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pengukuran kinerja sasaran 2

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

- Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan dari plafon anggaran sebesar Rp. 31.814.500,- telah terealisasi Rp. 27.244.850,- atau tercapai 85,64 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kecamatan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, dengan capaian 100 %. |  |

- Sasaran 3 :  Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran kinerja sasaran 3

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik | % | 84,15 | 75 | 84,15 | 100 | 100 | 84,15 | 100 |
| 2 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | % | 23,39 | 9,13 | 16,10 | 16,10 | 100 | 16,10 | 16,10 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 53,77 | 42,07 | 50,13 | 58,65 | 100 | 50,13 | 58,65 |

Analisis capaian kinerja sasaran 3  adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah  58,65 %; lebih meningkat 4,28% dibandingkan dengan capaian rata-rata tahun 2019 disebabkan adanya penambahan kgiatan RTLH  dan swadaya masyarakat.

- Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 53,77%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 15.424.000,- telah terealisasi Rp. 15.403.000,- atau tercapai 99,86 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian 12 bulan, - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan capaian 12 bulan, |  |

- Sasaran 4 :  Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Umum di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pengukuran kinerja sasaran 4

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Angka kriminalitas kecamatan | % | 100 | 3,3 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase penanganan laporan kejadian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 51,7 | 100 | 100 | 50,50 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100  %;

- Capaian kinerja sasaran tahun 2019 tercapai 100%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 35.250.100,- telah terealisasi Rp. 35.230.600,- atau tercapai 99,94 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 12 bulan, - Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca), dengan capaian 12 bulan. |  |

- Sasaran 5 Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pengukuran kinerja sasaran 5

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 33 dok, realisasi kinerja 33 dok, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

- Capaian kinerja sasaran Sasaran 5 tercapai 100%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Kecamatan Kranggan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 3.836.500,- telah terealisasi Rp. 3.596.000,- atau tercapai 93,73 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan, dengan capaian 33 dok, |

- Sasaran 6 : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pengukuran kinerja sasaran 6

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tarjet | Realisasi |  | Tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 6  adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

- Sama dengan tahun lalu pada tahun ini capaian kinerja sasaran tercapai 100%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan plafon anggaran sebesar Rp. 166.622.600,- telah terealisasi Rp. 132.708.832,- atau tercapai 79,65 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian 12 bulan, - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan capaian 12 bln, - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan capaian 12 bulan, - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, dengan capaian 12 bulan. - Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor |  |

- Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7

Pengukuran kinerja sasaran 7

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 7 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 94,91 %;

- Capaian kinerja sasaran 7 tahun  2019 tercapai 100%.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan plafon anggaran sebesar Rp. 154.134.200,- telah terealisasi Rp. 151.796.351,- atau tercapai 98,48%.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional, dengan capaian 12 bulan, - Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan, - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian 12 bulan, |  |

- Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.8

Pengukuran kinerja sasaran 8

| No | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 |  | Capaian 2020 | Target Akhir Renstra (2023) |  | Capaian s/d 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarjet | Realisasi |  | tarjet | Realisasi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis capaian kinerja sasaran 8 adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 19 potong, realisasi kinerja 19 potong, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

- Sasaran 8 tahun  2019 tidak ada.

- Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan dari APBD;

- Penggunaan sumberdaya  keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan plafon anggaran sebesar Rp. 4.237.000,- telah terealisasi Rp. 4.237.000,- atau tercapai 100 %.

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

| a. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kegiatan | : | - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |

- AKUNTABILITAS KEUANGAN

- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gemawang, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 2.256.076.819,- , Angaran tersebut bersumber dari APBD,  secara ringkas  komposisi penggunaan sebagai berikut :

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BELANJA | 2.256.076.819,00 | 2.208.755.766,00 | 97,90 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.799.694.919,00 | 1.771.554.799,00 | 98,44 |
|  | BELANJA PEGAWAI | 1.799.694.919,00 | 1.771.554.799,00 | 98,44 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.140.950.087,00 | 1.138.768.107,00 | 99,81 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 658.744.832,00 | 632.786.692,00 | 96,06 |
| II | BELANJA LANGSUNG | 456.381.900,00 | 437.200.967,00 | 95,80 |
| 1 | Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | 46.565.000,00 | 45.363.750,00 | 97,42 |
| a | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | 14.465.000,00 | 13.263.750,00 | 91,70 |
| b | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 | 100 |
| 2 | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 31.814.500,00 | 30.877.250,00 | 97,05 |
| a | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan | 31.814.500,00 | 30.877.250,00 | 97,05 |
| 3 | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 15.424.000,00 | 15.403.000,00 | 99,86 |
| a | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 11.720.000,00 | 11.715.000,00 | 99,96 |
| b | Koordinasi Penangulangan kemiskinan | 3.704.000,00 | 3.688.000,00 | 99,57 |
| 4 | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan | 35.250.100,00 | 35.230.600,00 | 99,94 |
| a | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | 12.050.100,00 | 12.030.600,00 | 99,84 |
| b | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 100 |
| 5 | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | 3.836.500,00 | 3.596.000,00 | 93,73 |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | 3.836.500,00 | 3.596.000,00 | 93,73 |
| 6 | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran | 165.120.600,00 | 150.697.016,00 | 91,26 |
| a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 20.700.000,00 | 14.475.063,00 | 69,93 |
| b | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.804.700,00 | 21.157.204,00 | 92,78 |
| C | Penyediaan alat tulis kantor | 17.027.000,00 | 17.026.700,00 | 100 |
| D | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 100 |
| e | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3.214.900,00 | 3.211.900,00 | 99,91 |
| f | Penyediaan makanan dan minuman | 12.819.000,00 | 10.312.500,00 | 80,45 |
| g | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 10.650.000,00 | 10.567.840,00 | 99,23 |
| h | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 26.490.000,00 | 26.310.000,00 | 99,32 |
| i | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 555.000,00 | 550.000,00 | 99,10 |
| j | Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor | 45.360.000,00 | 41.585.809,00 | 91,68 |
| 7 | Program peningkatan sarana prasarana aparatur | 154.134.200,00 | 151.796.351,00 | 98,48 |
| a | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
| b | Pengadaan peralatan gedung kantor | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100 |
| c | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 48.986.200,00 | 48.516.100,00 | 99,04 |
| d | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 7.999.500,00 | 7.999.200,00 | 100 |
| e | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 26.505.800,00 | 26.505.800,00 | 100 |
| f | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 31.996.700,00 | 30.135.251,00 | 94,18 |
| g | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.750.000,00 | 4.749.000,00 | 99,98 |
| h | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 2.896.000,00 | 2.891.000,00 | 99,83 |
| 8 | Program peningkatan disiplin aparatur | 4.237.000,00 | 4.237.000,00 | 100 |
| a | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 4.237.000,00 | 4.237.000,00 | 100 |
|  | Jumlah Belanja | 2.256.076.819,00 | 2.208.755.766,00 | 97,90 |

- Analisis efesiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 8 sasaran setrategis menunjukan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 1 sasaran yang mencapai 100% dan sebanyak 7 ( tujuh) sasaran yang mencapai presentase realisasi kinerja di atas presentase realisasi anggaran, keberhasilan dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

| No | Sasaran Strategis | Persentase Realisasi Anggaran | Persentase | Tingkat Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Realisasi Kinerja | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
| 1 | Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | 97,42 | 99,80 | 2,38 |
| 2 | Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 85,64 | 100 | 14,36 |
| 3 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 99,86 | 100 | 0,14 |
| 4 | Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan | 99,94 | 100 | 0,06 |
| 5 | Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | 93,73 | 100 | 6,27 |
| 6 | Pelayanan adminsitrasi perkantoran | 79,65 | 100 | 20,35 |
| 7 | Peningkatan sarana prasarana aparatur | 98,48 | 100 | 1,52 |
| 8 | Peningkatan disiplin aparatur | 100 | 100 | 0 |

- PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Gemawang dalam Tahun 2020 tidak menerima penghargaan baik dari pusat maupun Propinsi.

BAB IV

PENUTUP

- TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Gemawang  sebagai OPD  yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan politik dalam Negeri, Pembinaan Keamanan dan ketertiban, pembinaan pembangunan ,penyelenggaraan pelayanan lintas Kecamatan dan penyusunan program, pembinaan ketatalaksanaan dan rumah tangga .

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM ( Sumberdaya Daya Manusia ), sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatiakan  uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Gemawang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori  memuaskan dan sangat baik .

- STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Gemawang  di masa mendatang antara lain :

  - Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Tupoksi

  - Melakukan Koordinasi dan Evaluasi secara sistematik/bertahap

  - Melakukan Perencanaan yang baik dengan dukungan semua Pihak

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Gemawang  semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Gemawang,       Februari 2021.

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN.S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 197903151997112001

|  | CESCADING TAHUN 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KECAMATAN GEMAWANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MISI 3 DAERAH : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas (11 indikator sasaran) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH | TUJUAN KECAMATAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN KECAMATAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM |
| Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan desa | Kurangnya disipin perangkat desa | Belum diterapkannya sangsi secara tegas | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa | Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | Persentese pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin | Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa | 1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan | Persentase kepemilikan KTP-el |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase tertib pengelolaan aset desa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu |
|  | Masih rendahnya pelaporan kejadian dari masyarakat | Kurangnya sosialisasi alur pelaporan kejadian |  |  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan | Sosialisasi pentingnya pelaporan | 2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase penanganan laporan kejadian |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana |
|  | masih adanya rumah tidak layak huni | masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin |  |  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Meningkatkan bantuan RTLH | Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa | 3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase tempat ibadah kondisi baik |
|  | Masih adanya kegiatan APBDesa yang terlambat | terlambatnya penetapan APBDesa |  |  |  | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa | Bintek aparatur perangkat desa | 4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa | Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAMAT GEMAWANG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MARLINI TARIGAN .S.STP,M.SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 197903151997112001 |  |  |

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR      TAHUN 20     TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

- KECAMATAN GEMAWANG

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RUMUS | SUMBER DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | Persentase kegiatan yang selesai tepat wakt | jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | KECAMATAN GEMAWANG |
| 2 | peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100% | KECAMATAN GEMAWANG |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100% |  |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100% |  |
| 3 | peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamata | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% | KECAMATAN GEMAWANG |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% |  |
| 4 | peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase tempat ibadah kondisi baik | jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100% | KECAMATAN GEMAWANG |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100% |  |
| 5 | peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan | Angka kriminalitas kecamatan | jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 | KECAMATAN GEMAWANG |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100% |  |

| RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KECAMATAN GEMAWANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM dan KEGIATAN |  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNGJAWAB | JADWAL KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KETERANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | 26 | 22 | 26 | 26 | 1 | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan. | Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah Desa,PATEN,pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan.PPID statistik sektoral naskah kuno. | 10 desa | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah desa,PATEN,pelayanan pendaftaran ppenduduk,dan penyelesaian sengketa tanah garapan,PPID,statistik sektoral,pelestarian naskah kuno | 21.852.000 | Kasi Tapem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | Koordinasi pengembangan Potensi Desa. | Prosentase tertib administrasi desa/kel | 10 desa | Terlaksananya Prosentase pelunasan PBB tepat waktu | 60.000.000 | Kasi Tapem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 32 | 32 | 32 | 3 | Fasilitasi pembinaan dan pengisian Kepala Desa,perangkat desa dan BPD. | Terlaksananya Fasilitas Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD | 10 desa | Terlaksananya pengisian kekosongan dan terlatihnya perangkat desa dan BPD | 3.775.000 | Kasi Tapem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 19 | 24 | 25 | 1 | Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. | Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/ Kelurahan,tertip administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan, Teersusunnya RKP Desa, Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan tingkat Kecamatan, Tersusunnya Perdes APBDes dan Perdes Lainnya, Profil Desa/Kelurahan,pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan, Fasilitasi keuangan kepada Desa, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat, fasilitasi kerjasama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda, olah raga, dan kependidikan. | 10 desa | Meningkatnya kualitas/kuantitas kelembagaan Desa/Kelurahan,tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan,tersusun RKP Desa,Terlaksananya Perdes APBDes dan Perdes Lainya,Profil Desa/Kelurahan,pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan,Fasilitas keuangan kepala Desa,pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat,fasilitas kerjasama antar desa,pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat,pemberdayaan organisasi pemuda,olah raga,dan pependidikan. | 23.015.000 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | Fasilitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada Desa | terlaksananya pembinaan dan tertip administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa | 10 desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa. | 10.332.500 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga ( PKK) | terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ( PKK ) | 10 desa | terlaksananya Fasilitas pemberdayaannya dan kesejahteraan keluarga (PKK) . | 7.435.000 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 16 | 28 | 28 | 4 | Fasilitas Percepatan desa Swasembada | Terlaksananya Fasilitas desa Swasembada | 10 desa | Terlaksananya Fasilitasi desa swasembada | 3.975.000 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 19 | 28 | 27 | 1 | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat,Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Perlindungan Sosial | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat,PemberdayaanSosial,Perlindungan Sosial. | 11.037.500 | Kasi Kesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 16 | 28 | 28 | 2 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 5.202.500 | Kasi Kesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 21 | 27 | 26 | 3 | Pendampingan Program barang bersubsidi | terlaksananya pendampingan program barang bersubsidi | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 4.315.000 | Kasi Kesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 17 | 30 | 30 | 1 | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan bencana alam ,Meningkatnya keamanan ,tetentraman dan keteriban | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan bencana alam Meningkatkan keamanan,ketentraman dan ketertiban | 7.585.000 | Kasi Trantibum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 44 | 0 | 0 | 2 | Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg d Tk.Kecamatan. | terlaksananya pemantauan kegiatan Pemilukada d tingakt Kecamatan | 10 desa | Terlaksananya Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan | 3.305.000 | Kasi Trantibum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (forkopinca) | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi pimpinan tingkat kecamatan | 13.200.000 | Kasi Trantibum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 26 | 26 | 25 | 1 | Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Keuangan Kecamatan | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RFK bulan Januari s/d Desember, RKA, DPA. RKPA, DPPA dan Pakta Integritas) | 34 dok | Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | 4.743.000 | Kasubag Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 15.980.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor. | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor | 4.383.200 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor | 15.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | 5.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 27 | 27 | 27 | 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan satpol PP | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan makan dan minum | 25.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat kkordinasi dan konsultasi keluar daerah camat, Sekcam, kasi ,Kasubag dan staf | 12 bln | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 29.996.400 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12 bln | Terlaksananya peningkatnya kualitas pelayanan | 25.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran dan Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja kebersihan dan penjaga malam | 12 bln | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | 39.551.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Program peningkatan sarana prasarana aparatur |  | Persentase pemantauan kebutuhan sarana prasarana aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor ( pengadaan AC 4 unit, CCTV 4 Unit, Almari arsip,kursi dan meja kerja,kipas angin 5 unit ) | 55 bh | Terlaksananya pengadaan 1 unit AC,3 unit CCTV,2 unit rak arsip,5 unit almari arsip ,7 unit kipas angin | 41.809.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 50 |  | 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Meningkatnya pelayanan aparatur ( Leptop 3 unit, printer 3 unit, CPU 3 unit ) | 12 bln | Terlaksananya Pengadaan 1 unit leptop dan I unit printer | 9.550.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung rumah dinas | 12 bln | Terlaksananya Pemeliharaan gedung rumah dinas dan terbangunnya kanopi rumah dinas | 10.999.500 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | 12 bln | Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan terbangunnya jaringan air bersih | 7.499.500 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. | 12 bln | Terlaksananya Peliharanya kendaraan dinas | 30.988.300 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Meningkatnya kuwalitas pelayanan | 12 bln | Terlaksananya terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 5.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bln | Terlaksananya terpeliharanya peralatan gedung kantor | 2.998.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KECAMATAN GEMAWANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM dan KEGIATAN |  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNGJAWAB | JADWAL KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KET |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 |  | Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.953.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan. | Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah Desa,PATEN,pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan.PPID statistik sektoral naskah kuno. | 10 desa | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah desa,PATEN,pelayanan pendaftaran ppenduduk,dan penyelesaian sengketa tanah garapan,PPID,statistik sektoral,pelestarian naskah kuno | 41.052.000 | Kasi Tapem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 15 | 28 | 34 | 2 | Koordinasi pengembangan Potensi Desa. | Prosentase tertib administrasi desa/kel | 10 desa | Terlaksananya Prosentase pelunasan PBB tepat waktu | 64.901.000 | Kasi Tapem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.745.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 23 | 31 | 16 | 1 | Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. | Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/ Kelurahan,tertip administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan, Teersusunnya RKP Desa, Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan tingkat Kecamatan, Tersusunnya Perdes APBDes dan Perdes Lainnya, Profil Desa/Kelurahan,pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan, Fasilitasi keuangan kepada Desa, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat, fasilitasi kerjasama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda, olah raga, dan kependidikan. | 10 desa | Meningkatnya kualitas/kuantitas kelembagaan Desa/Kelurahan,tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan,tersusun RKP Desa,Terlaksananya Perdes APBDes dan Perdes Lainya,Profil Desa/Kelurahan,pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan,Fasilitas keuangan kepala Desa,pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat,fasilitas kerjasama antar desa,pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat,pemberdayaan organisasi pemuda,olah raga,dan pependidikan. | 63.645.000 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 22 | 28 | 29 | 2 | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga ( PKK) | terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ( PKK ) | 10 desa | terlaksananya Fasilitas pemberdayaannya dan kesejahteraan keluarga (PKK) . | 15.100.000 | Kasi PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.869.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat,Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Perlindungan Sosial | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat,PemberdayaanSosial,Perlindungan Sosial. | 41.960.000 | Kasi Kesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 27 | 27 | 27 | 2 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 3.909.000 | Kasi Kesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.784.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 15 | 18 | 18 | 1 | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan bencana alam ,Meningkatnya keamanan ,tetentraman dan keteriban | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan bencana alam Meningkatkan keamanan,ketentraman dan ketertiban | 17.584.500 | Kasi Trantibum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (forkopinca) | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | 10 desa | Terlaksananya Koordinasi pimpinan tingkat kecamatan | 13.200.000 | Kasi Trantibum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah |  |  |  |  | 4.316.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 25 | 25 | 20 | 1 | Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Keuangan Kecamatan | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RFK bulan Januari s/d Desember, RKA, DPA. RKPA, DPPA dan Pakta Integritas) | 34 dok | Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | 4.316.500 | Kasubag Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.060.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 21.996.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor. | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.998.200 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor | 17.820.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | 5.500.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.500.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan dan perundang undanngan |  |  | 1.920.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan satpol PP | 12 bln | Terlaksananya Penyediaan makan dan minum | 24.992.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat kkordinasi dan konsultasi keluar daerah camat, Sekcam, kasi ,Kasubag dan staf | 12 bln | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 30.750.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12 bln | Terlaksananya peningkatnya kualitas pelayanan | 25.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran dan Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja kebersihan dan penjaga malam | 12 bln | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | 12.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | Penyediaan pengamanan gedung kantor | Tersedianya penjaga malam gedung kantor | 12 bln | Terlaksananya pengamanan gedung kantor | 45.584.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Program peningkatan sarana prasarana aparatur |  |  |  |  |  | Persentase pemantauan kebutuhan sarana prasarana aparatur |  |  | 150.607.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terllaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasioanal |  | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas | 21.500.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 96 |  |  | 2 | Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan | Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan |  | Terlaksananya pengadaan 1 bh kipas angin,1 unit meja kursi tamu dan 1 unit kichen set | 14.557.600 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 96 |  |  | 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | 55 bh | Terlaksananya pengadaan 1 unit AC,2 unit kipas angin,3 bh kursi kerja staf, 10 bh kursi rapat,2 unit cc TV | 20.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Meningkatnya pelayanan aparatur ( Leptop 1 unit, printer 1 unit, ) | 12 bln | Terlaksananya Pengadaan 1 unit leptop dan I unit printer | 11.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung rumah dinas | 12 bln | Terlaksananya Pemeliharaan gedung rumah dinas dan terbangunnya kanopi rumah dinas | 10.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | 12 bln | Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan terbangunnya jaringan air bersih | 27.549.500 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. | 12 bln | Terlaksananya Peliharanya kendaraan dinas | 35.000.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Meningkatnya kuwalitas pelayanan | 12 bln | Terlaksananya terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 5.500.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bln | Terlaksananya terpeliharanya peralatan gedung kantor | 5.500.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Program peningkatan disiplin aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.237.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pengadaan pakaian dinas | Terllaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya |  | Terbelinya pakaian dinas dan perlengkapannya | 4.237.000 | Sekcam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 s.d TRIWULAN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………………… (Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No/Kode | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra (2023) |  | Realisasi s/d 2019 |  | Target 2020 |  |  | Realisasi per Triwulan Tahun 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi 2020 |  | Capaian 2020 |  | Realisasi s/d 2020 |  | Capaian s/d 2020 |  | Ket. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=(8+21) | 26 | 27 | 28 |
| 40114 | Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan |  |  |  | 471.612.000 |  | 81.210.500 |  | 117.000.000 | 46.565.000 |  | 3.010.000 |  | 2.764.500 |  | 4.038.500 |  | 35.550.750 |  | 45.363.750 |  | 97,42 |  | 126.574.250 |  | 26,84 |  |
|  |  | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 99,16 |  | 98,14 |  | 99,19 |  | 99,21 |  | 99,21 |  | 99,21 |  | 99,21 |  | 99,21 |  |  |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | 0 |  |  |  | 0,7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 68,54 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 401.14.001 | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM | bulan | 60 | 106.612.000 | 12 | 21.211.500 | 12 | 52.000.000 | 14.465.000 | 3,00 | 3.010.000 | 3,00 | 2.764.500 | 3,00 | 4.038.500 | 3,00 | 3.450.750 | 12,00 | 13.263.750 | 100 | 91,70 | 24,00 | 34.475.250 | 40,00 | 32,34 |  |
| 401.14.002 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | Prosentase tertib administrasi desa/kel | desa | 50 | 365.000.000 | 10 | 59.999.000 | 10 | 65.000.000 | 32.100.000 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 32.100.000 | 10,00 | 32.100.000 | 100 | 100 | 20,00 | 92.099.000 | 40,00 | 25,23 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95,85 |  |  | 40,00 | 28,78 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 40115 | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan |  |  | 100 | 266.692.000 |  | 30.429.750 |  | 100.000.000 | 31.814.500 |  | 16.372.500 |  | 7.819.500 |  | 403.600 |  | 2.649.250 |  | 27.244.850 |  | 85,64 |  | 57.674.600 |  | 21,63 |  |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 401.15.001 | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua | bulan | 60 | 193.015.000 | 12 | 22.995.750 | 12 | 80.000.000 | 31.814.500 | 3,00 | 16.372.500 | 3,00 | 7.819.500 | 3,00 | 403.600 | 3,00 | 2.649.250 | 12,00 | 27.244.850 | 100 | 85,64 | 24,00 | 50.240.600 | 40,00 | 26,03 |  |
| 401.15.003 | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) | 01.terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ( PKK ) 02. terlaksananya fasilitai tani pekarangan dan ternak keluarga,pemanfaatan lahan pekarangan | bulan | 60 | 73.677.000 | 12 | 7.434.000 | 12 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 7.434.000 | 20,00 | 10,09 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85,64 |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 401.16 | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan |  |  |  | 140.240.000 |  | 16.099.500 |  | 61.000.000 | 15.424.000 |  | 1.265.000 |  | 1.615.000 |  | 5.422.000 |  | 7.101.000 |  | 15.403.000 |  | 99,86 |  | 31.502.500 |  | 22,46 |  |
|  |  | Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik | % | 100 |  | 16,10 |  | 85,00 |  |  | 98,80 |  | 98.85 |  | 84,15 |  | 84,15 |  | 84,15 |  | 99,00 |  | 84,15 |  | 84,15 |  |  |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | % | 5 |  | 23,39 |  | 9,13 |  |  | 16,10 |  | 16,10 |  | 16,10 |  | 16,10 |  | 16,10 |  | 23,66 |  | 16,10 |  | 0 |  |  |
| 401.16.001 | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten d | bulan | 60 | 112.037.500 | 12 | 10.943.250 | 12 | 56.000.000 | 11.720.000 | 3,00 | 1.265.000 | 3,00 | 1.615.000 | 3,00 | 2.921.000 | 3,00 | 5.914.000 | 12,00 | 11.715.000 | 100 | 99,96 | 24,00 | 22.658.250 | 40,00 | 20,22 |  |
| 401.16.002 | Koordinasi Penangulangan kemiskinan | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | bulan | 60 | 28.202.500 | 12 | 5.156.250 | 12 | 5.000.000 | 3.704.000 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | 3,00 | 2.501.000 | 3,00 | 1.187.000 | 12,00 | 3.688.000 | 100 | 99,56803 | 24,00 | 8.844.250 | 40,00 | 31,36 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,76 |  |  | 40,00 | 25,79 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 401.17 | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan |  |  |  | 118.035.000 |  | 20.776.500 |  | 34.200.000 | 35.250.100 |  | 9.084.250 |  | 15.596.600 |  | 4.540.000 |  | 6.009.750 |  | 35.230.600 |  | 99,94 |  | 56.007.100 |  | 47,45 |  |
|  |  | Angka kriminalitas kecamatan | % | 1 |  | 0 |  | 3,3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 100 |  | 0,03 |  | 100 |  |  |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 75,00 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 401.17.001 | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres, | bulan | 60 | 52.035.000 | 12 | 7.576.500 | 12 | 21.000.000 | 12.050.100 | 3,00 | 9.084.250 | 3,00 | 1.196.600 | 3,00 | 840.000 | 3,00 | 909.750 | 12,00 | 12.030.600 | 100 | 99,84 | 24,00 | 19.607.100 | 40,00 | 37,68 |  |
| 401.17.003 | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan | bulan | 60 | 66.000.000 | 12 | 13.200.000 | 12 | 13.200.000 | 13.200.000 | 3,00 | 0 | 3,00 | 4.400.000 | 3,00 | 3.700.000 | 3,00 | 5.100.000 | 12,00 | 13.200.000 | 100 | 100 | 24,00 | 26.400.000 | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | Terlaksananaya percepatan penanganan Covid-19 | Desa |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 10.000.000 | 4,00 |  | 6,00 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10.000.000 | 100 | 100 | 10,00 | 10.000.000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,95 |  |  | 40,00 | 38,84 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 40701 | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. | % | 100 | 31.500.000 | 33,00 | 4.669.000 | 27,00 | 5.500.000 | 3.836.500 | 21,21 | 520.000 | 51,52 | 0 | 75,76 | 1.007.750 | 100 | 2.068.250 | 100 | 3.596.000 | 100 | 93,73 | 100 | 8.265.000 | 100 | 26,24 |  |
| 407.01.066 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 167 | 31.500.000 | 33 | 4.669.000 | 33 | 5.500.000 | 3.836.500 | 7,00 | 520.000 | 10,00 | 0 | 8,00 | 1.007.750 | 8,00 | 2.068.250 | 33,00 | 3.596.000 | 100 | 93,73 | 66,00 | 8.265.000 | 39,52 | 26,24 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93,73 |  |  | 39,52 | 26,24 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 40702 | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | % | 100 | 968.033.200 | 100,00 | 160.821.216 | 100,00 | 214.170.000 | 166.622.600 | 25,00 | 32.950.378 | 50,00 | 17.089.976 | 75,00 | 45.432.357 | 100 | 37.236.121 | 100 | 132.708.832 | 100 | 79,65 | 100 | 293.530.048 | 100 | 30,32 |  |
| 407.02.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | terlaksananya penyedaiaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. | bulan | 60 | 104.980.000 | 12 | 14.088.465 | 12 | 22.000.000 | 20.700.000 | 3,00 | 3.619.588 | 3,00 | 2.137.730 | 3,00 | 5.106.481 | 3,00 | 1.760.152 | 12,00 | 12.623.951 | 100 | 60,99 | 24,00 | 26.712.416 | 40,00 | 25,45 |  |
| 407.02.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor | bulan | 60 | 39.383.200 | 12 | 4.373.500 | 12 | 23.000.000 | 22.756.700 | 3,00 | 6.779.330 | 3,00 | 1.780.482 | 3,00 | 5.686.892 | 3,00 | 2.011.476 | 12,00 | 16.258.180 | 100 | 71,44 | 24,00 | 20.631.680 | 40,00 | 52,39 |  |
|  |  | Upah tenaga kebersihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407.02.010 | Penyediaan alat tulis kantor | terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. | bulan | 60 | 92.820.000 | 12 | 14.994.250 | 12 | 17.820.000 | 17.027.000 | 3 | 858.000 | 3 | 2.170.800 | 3 | 4.722.900 | 3 | 9.275.000 | 12,00 | 17.026.700 | 100 | 100 | 24,00 | 32.020.950 | 40,00 | 34,50 |  |
| 407.02.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | bulan | 60 | 22.500.000 | 12 | 4.999.750 | 12 | 5.500.000 | 5.500.000 | 3 | 1.114.000 | 3 | 827.500 | 3 | 1.569.500 | 3 | 1.989.000 | 12,00 | 5.500.000 | 100 | 100 | 24,00 | 10.499.750 | 40,00 | 46,67 |  |
| 407.02.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | bulan | 60 | 22.500.000 | 12 | 4.999.500 | 12 | 5.500.000 | 3.214.900 | 3 | 225.000 | 3 | - | 3 | 1.911.900 | 3 | 1.075.000 | 12,00 | 3.211.900 | 100 | 99,91 | 24,00 | 8.211.400 | 40,00 | 36,50 |  |
| 407.02.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bulan | 12 | 3.500.000 | 12 | 0 | 12 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 100 | 0 |  |
| 407.02.017 | Penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman. | bulan | 60 | 125.000.000 | 12 | 24.436.000 | 12 | 25.000.000 | 14.460.000 | 3 | 1.785.000 | 3 | 892.500 | 3 | 5.042.500 | 3 | 2.592.500 | 12,00 | 10.312.500 | 100 | 71,32 | 24,00 | 34.748.500 | 40,00 | 27,80 |  |
| 407.02.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | bulan | 60 | 144.750.000 | 12 | 29.988.000 | 12 | 30.750.000 | 10.655.000 | 3 | 650.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.917.840 | 12,00 | 10.567.840 | 100 | 99,18 | 24,00 | 40.555.840 | 40,00 | 28,02 |  |
| 407.02.019 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan | bulan | 60 | 125.000.000 | 12 | 24.985.000 | 12 | 25.000.000 | 26.490.000 | 3 | 6.165.000 | 3 | 5.240.000 | 3 | 10.095.000 | 3 | 4.810.000 | 12,00 | 26.310.000 | 100 | 99,32 | 24,00 | 51.295.000 | 40,00 | 41,04 |  |
| 407.02.020 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran ( uang lembur PNS dan tenaga kebersihan kontor) | bulan | 60 | 134.000.000 | 12 | 37.956.751 | 12 | 12.000.000 | 555.000 | 3 | 550.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12,00 | 550.000 | 100 | 99,10 | 24,00 | 38.506.751 | 40,00 | 28,74 |  |
| 407.02.021 | Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor | Tersedianya penjaga malam gedung kantor | bulan | 60 | 153.600.000 | 12 | - | 12 | 45.600.000 | 45.264.000 | 3 | 11.204.460 | 3 | 4.040.964 | 3 | 11.297.184 | 3 | 3.805.153 | 12,00 | 30.347.761 | 100 | 67,05 | 24,00 | 30.347.761 | 40,00 | 19,76 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86,83 |  |  | 40,00 | 34,08 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 407.03 | Program peningkatan sarana prasarana aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | % | 100 | 772.107.400 | 100 | 103.448.175 | 100 | 151.050.000 | 154.134.200 | 100 | 36.020.927 | 100 | 4.901.000 | 100 | 20.527.261 | 100 | 90.347.163 | 100 | 151.796.351 | 100 | 98,48 | 100 | 255.244.526 | 100 | 33,06 |  |
| 407.03.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | terlaksananya pengadaan kendaraan dinas sepeda motor | unit | 2 | 21.500.000 | 0 | 0 | 1 | 21.500.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 407.03.006 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersediannya kelengkapan rumah dinas ,Almari gantung 1,kursi tamu 1 unit,kipas angin 2 unit) | unit | 3 | 21.000.000 | 0 | 0 | 2 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 407.03.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor ( pengadaan AC 4 unit , CCTV 4 unit ,almari arsip,kursi dan meja kerja,kipas angin 5 unit) | buah | 69 | 80.919.600 | 11 | 40.706.682 | 5 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5,00 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 20.000.000 | 100 | 100 | 16,00 | 60.706.682 | 23,19 | 75,02 |  |
| 407.03.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Meningkatnya pelayanan aparatur.( leptop 3 bh, printer 3 bh,CPU 3 unit) | unit | 17 | 53.700.000 | 2 | 9.550.000 | 2 | 11.000.000 | 11.000.000 | 2,00 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 11.000.000 | 100 | 100 | 4,00 | 20.550.000 | 23,53 | 38,27 |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Terbangunnya pagar pengaman gedung kantor | unit | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 48.986.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.516.100 | 1,00 | 48.516.100 | 100 | 99,04 | 1,00 | 48.516.100 | 0 | 0 |  |
| 407.03.020 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung rumah dinas. | bulan | 60 | 28.999.500 | 12 | 10.981.000 | 12 | 10.000.000 | 7.999.500 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | 3,00 | 2.806.500 | 3,00 | 5.192.700 | 12,00 | 7.999.200 | 100 | 99,996 | 24,00 | 18.980.200 | 40,00 | 65,45 |  |
| 407.03.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin | bulan | 60 | 56.000.000 | 12 | 7.414.000 | 12 | 27.550.000 | 26.505.800 | 3,00 | 0 | 3,00 | 408.000 | 3,00 | 9.559.200 | 3,00 | 16.538.600 | 12,00 | 26.505.800 | 100 | 100 | 24,00 | 33.919.800 | 40,00 | 60,57 |  |
| 407.03.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. | bulan | 60 | 465.988.300 | 12 | 26.821.493 | 12 | 35.000.000 | 31.996.700 | 3,00 | 3.820.927 | 3,00 | 4.043.000 | 3,00 | 7936561 | 3,00 | 14.334.763 | 12,00 | 30.135.251 | 100 | 94,18 | 24,00 | 56.956.744 | 40,00 | 12,22 |  |
| 407.03.026 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Meningkatnya kualitas pelayanan. | bulan | 60 | 22.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 4.750.000 | 3,00 | 800.000 | 3,00 | - | 3,00 | 0 | 3,00 | 3.949.000 | 12,00 | 4.749.000 | 100 | 99,98 | 24,00 | 9.749.000 | 40,00 | 43,33 |  |
| 407.03.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | bulan | 60 | 21.500.000 | 12 | 2.975.000 | 12 | 5.500.000 | 2.896.000 | 3,00 | 400.000 | 3,00 | 450.000 | 3,00 | 225000 | 3,00 | 1.816.000 | 12,00 | 2.891.000 | 100 | 99,83 | 24,00 | 5.866.000 | 40,00 | 27,28 |  |
|  |  |  | Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,13 |  |  | 30,84 | 40,27 |  |
|  |  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| 407.04 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya | % | 100 | 10.250.000 | 100 | 0 | 100 | 4.250.000 | 4.237.000 | 100 | 0 | 100 | 4.237.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4.237.000 | 100 | 100 | 100 | 4.237.000 | 100 | 50,00 |  |
| 407.04.001 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserte perlengkapannya. | buah | 38 | 10.250.000 | 0 | 0 | 19 | 4.250.000 | 4.237.000 | 0 | 0 | 19,00 | 4.237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 4.237.000 | 100 | 100 | 19,00 | 4.237.000 | 100 | 41,34 |  |
| Rata-rata capaian kinerja kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 41,34 |  |
|  | Predikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  | 2.778.469.600 |  | 417.454.641 |  | 687.170.000 | 457.883.900 |  | 99.223.055 |  | 54.023.576 |  | 81.371.468 |  | 180.962.284 |  | 415.580.383 |  |  |  | 833.035.024 |  |  |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90,76 |  |  | 45,05 | 29,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREDIKAT |  | SANGAT TINGGI |  |  |  |  |  |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,32 |  |  |  | 87,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREDIKAT |  | AKAN TERCAPAI |  |  |  |  |  |  |
| KETERANGAN STATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disusun : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dievaluasi : |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% - 100% :Sangat Tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temanggung, Januari 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temanggung, Januari 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57% - 68% : Tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA BAPPEDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 39% - 49% : Rendah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMAT GEMAWANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUPATEN TEMANGGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% : Sangat Rendah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARLINI TARIGAN.S.STP,MSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIPTO SUSILO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina Utama Muda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 197903151997112001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19670427 198703 1 001 |  |  |  |  |  |  |  |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: Drs. PANCA PASTIYANTO, MM

Jabatan 		: CAMAT GEMAWANG

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama		: M. AL KHADZIQ

Jabatan 		: BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan terget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,    Februari 2020

| Pihak Kedua BUPATI TEMANGGUNG M. AL KHADZIQ | Pihak Pertama CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 |
| --- | --- |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |  |  |
| 1. | Terlaksananya Kordinasi dan Fasilitasi bidang Pemberdayaan Masyarakat | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu | 100 | % |
|  |  | Prosentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu | 100 | % |
| B. | KASI TATA PEMERINTAHAN |  |  |  |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang Tata Pemerintahan | Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan | 100 | % |
|  |  | Persentase Pelangaran disiplin Perangkat Desa | 1 | % |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | % |
| C. | KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |  |  |  |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan masyarakat | Persentase tempat Ibadah kondisi baik | 75 | % |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 10,75 | % |
| D. | KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang Ketrentraman dan Ketertiban Umum | Angka criminal kecamatan | 4, 3 | % |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | % |
| E. | PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH |  |  |  |
| 1. | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen, perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah | 100 | % |
| 2. | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 3. | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 4. | Terlaksananya alat tulis kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 5. | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 6. | Terlaksananya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 7. | Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 8. | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 9. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 10. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 11. | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 12. | Terlaksananya jasa pengamanan gedung/ kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 13. | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 14. | Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 15. | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 16. | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 17. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 18. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 19. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 20. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 21. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 22. | Terlaksananya kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 78.745.000 |  |
| 1. | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan | 63.645.000 | APBD |
| 2. | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) | 15.100.000 | APBD |
|  | Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan | 105.953.000 |  |
| 1. | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | 41.052.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Pengembangan Potensi Desa | 64.901.000 | APBD |
|  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 45.869.000 |  |
| 1. | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 41.960.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Penangulangan kemiskinan | 3.909.000 | APBD |
|  | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | 30.784.500 |  |
| 1. | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | 17.584.500 | APBD |
| 2. | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | 13.200.000 | APBD |
|  | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | 4.316.500 |  |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen | 4.316.500 | APBD |
|  | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran | 214.060.200 |  |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 21.996.000 | APBD |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.998.200 | APBD |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | 17.820.000 | APBD |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.500.000 | APBD |
| 5 | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.500.000 | APBD |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.920.000 | APBD |
| 7 | Penyediaan makanan dan minuman | 24.992.000 | APBD |
| 8 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 30.750.000 | APBD |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 25.000.000 | APBD |
| 10 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 12.000.000 | APBD |
| 11 | Penyediaan jasa pengamanan gedung/ kantor | 45.584.000 | APBD |
|  | Program peningkatan sarana prasarana aparatur | 150.607.100 |  |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | 21.500.000 | APBD |
| 2 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | 14.557.600 | APBD |
| 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 20.000.000 | APBD |
| 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 11.000.000 | APBD |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 10.000.000 | APBD |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 27.549.500 | APBD |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 35.000.000 | APBD |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.500.000 | APBD |
| 9 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.500.000 | APBD |
|  | Program peningkatan disiplin Aparatur | 4.237.000 |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 4.237.000 | APBD |

Temanggung,    Februari 2020

| Pihak Kedua BUPATI TEMANGGUNG M. AL KHADZIQ | Pihak Pertama CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  RIDWAN, S.AP

Jabatan 	:  KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, Februari 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RIDWAN, S.Ap NIP. 19620807 1983303 1 021 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Kordinasi dan Fasilitasi bidang Pemberdayaan Masyarakat | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu | 100 | % |
|  |  | Prosentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 78.745.000 |  |
| 1. | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan | 63.645.000 | APBD |
| 2. | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) | 15.100.000 | APBD |
| Pihak Pertama |  | Pihak Pertama |  |
| CAMAT GEMAWANG |  | KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |  |
| Drs. PANCA PASTIYANTO,MM |  | RIDWAN. SAP |  |
| Pembina |  | NIP. 19620807 1983303 1 021 |  |
| NIP. 19671227 199401 1 001 |  |  |  |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  MAT AMRONI,S.Sos.M.M

Jabatan 	:  Plt. KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, Februari 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama Plt. KASI TATA PEMERINTAHAN MAT AMRONI,S.Sos.M.M NIP. 19650612 198603 1 017 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang Tata Pemerintahan | Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan | 100 | % |
|  |  | Persentase Pelangaran disiplin Perangkat Desa | 1 | % |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan | 105.953.000 |  |
| 1. | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | 41.052.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Pengembangan Potensi Desa | 64.901.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama Plt. KASI TATA PEMERINTAHAN MAT AMRONI,S.Sos.M.M NIP. 19650612 198603 1 017 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  RIDWAN,S.AP

Jabatan 	:  Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selandutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|  | Gemawang, Februari 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT RIDWAN,S.AP NIP. 19620807 198303 1 021 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan masyarakat | Persentase tempat Ibadah kondisi baik | 75 | % |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 10,75 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 45.869.000 |  |
| 1. | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 41.960.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Penangulangan kemiskinan | 3.909.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT RIDWAN,S.AP NIP. 19620807 198303 1 021 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  MASDUKI,S.Sos

Jabatan 	:  KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, Februari 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASDUKI,S.Sos NIP. '197004011997031009 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang Ketrentraman dan Ketertiban Umum | Angka criminal kecamatan | 4, 3 | % |
|  |  | Persentase penanganan laoran kejadian | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | 30.784.500 |  |
| 1. | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | 17.584.500 | APBD |
| 2. | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | 13.200.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASDUKI,S.Sos NIP. 197004011997031009 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  MAT AMRONI,S.Sos,MM

Jabatan 	:  SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, Februari 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama SEKRETARIS KECAMATAN MAT AMRONI,S.Sos,MM NIP. 19650612 198603 1 017 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen, perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah | 100 | % |
| 2. | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 3. | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 4. | Terlaksananya alat tulis kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 5. | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 6. | Terlaksananya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 7. | Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 8. | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 9. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 10. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 11. | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 12. | Terlaksananya jasa pengamanan gedung/ kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 13. | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 14. | Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 15. | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 16. | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 17. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 18. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 19. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 20. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 21. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 22. | Terlaksananya kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | 4.316.500 |  |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen | 4.316.500 | APBD |
| B. | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran | 214.060.200 |  |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 21.996.000 | APBD |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.998.200 | APBD |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | 17.820.000 | APBD |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.500.000 | APBD |
| 5 | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.500.000 | APBD |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.920.000 | APBD |
| 7 | Penyediaan makanan dan minuman | 24.992.000 | APBD |
| 8 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 30.750.000 | APBD |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 25.000.000 | APBD |
| 10 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 12.000.000 | APBD |
| 11 | Penyediaan jasa pengamanan gedung/ kantor | 45.584.000 | APBD |
| C. | Program peningkatan sarana prasarana aparatur | 150.607.100 |  |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | 21.500.000 | APBD |
| 2 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | 14.557.600 | APBD |
| 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 20.000.000 | APBD |
| 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 11.000.000 | APBD |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 10.000.000 | APBD |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 27.549.500 | APBD |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 35.000.000 | APBD |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.500.000 | APBD |
| 9 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.500.000 | APBD |
| D. | Program peningkatan disiplin Aparatur | 4.237.000 |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 4.237.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG Drs. PANCA PASTIYANTO,MM Pembina NIP. 19671227 199401 1 001 | Pihak Pertama SEKRETARIS KECAMATAN MAT AMRONI,S.Sos,MM NIP. 19650612 198603 1 017 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: MARLINI TARIGAN.S,STP,M.Si

Jabatan 		: CAMAT GEMAWANG

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama		: M. AL KHADZIQ

Jabatan 		: BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan terget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,    20 Oktober  2020

| Pihak Kedua BUPATI TEMANGGUNG M. AL KHADZIQ | Pihak Pertama CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 |
| --- | --- |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA ( INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA ) | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan Desa | Indek kepuasan masyarakat ( IKM ) di Kecamatan | 100 | % |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat Desa/Kelurahan | 1 | % |
|  |  | Prosentase penanganan laporan kejadian | 100 | % |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 26 | % |
|  |  | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | 100 | % |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Program peningkatan pengelolaan Pemerintahan di Kecamatan | 46.565.000,- | APBD |
| 2 | Program peningkatan Pemberdayaan dan Desa di Kecamatan | 31.814.500,- | APBD |
| 3 | Program peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | 15.424.000,- | APBD |
| 4 | Program peningkatan Ketrentraman dan Ketertiban masyarakat di Kecamatan | 35.250.100,- | APBD |
| 5 | Program perencanaan,evaluasi,dan kelitbangan perangkat daerah | 3.836.500,- | APBD |
| 6 | Program pelayanan adminstrasi perkantoran | 165.120.600,- | APBD |
| 7 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 154.134.200,- | APBD |
| 8 | Program peningkatan disiplin Aparatur | 4.237.000,- | APBD |

Temanggung,  20  Oktober 2020

| Pihak Kedua BUPATI TEMANGGUNG M. AL KHADZIQ | Pihak Pertama CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  MAT AMRONI,S.Sos,MM

Jabatan 	:  SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Temanggung, 20 Oktober 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama SEKRETARIS KECAMATAN MAT AMRONI,S.Sos,MM NIP. 19650612 198603 1 017 |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen, perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah | 100 | % |
| 2. | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 3. | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 4. | Terlaksananya alat tulis kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 5. | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 6. | Terlaksananya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 7. | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 8. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 9. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 10. | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 11. | Terlaksananya jasa pengamanan gedung/ kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % |
| 12. | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 13. | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
|  | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 14. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 15. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 16. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 17. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 18. | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % |
| 19. | Terlaksananya kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya. | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN |  | ANGGARAN | KETERANGAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah |  | 3.836.500 |  |  |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen |  | 3.836.500 | APBD |  |
| B. | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran |  | 165.120.000 |  |  |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | 20.700.000 | APBD |  |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor |  | 22.804.700 | APBD |  |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor |  | 17.027.000 | APBD |  |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 5.500.000 | APBD |  |
| 5 | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 3.214.900 | APBD |  |
| 6 | Penyediaan makanan dan minuman |  | 12.819.000 | APBD |  |
| 7 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 10.655.000 | APBD |  |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |  | 25.490.000 | APBD |  |
| 9 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran |  | 555.000 | APBD |  |
| 10 | Penyediaan jasa pengamanan gedung/ kantor |  | 45.360.000 | APBD |  |
| C. | Program peningkatan sarana prasarana aparatur |  | 154.134.200 |  |  |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor |  | 20.000.000 | APBD |  |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor |  | 11.000.000 | APBD |  |
| 3 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor |  | 48.986.200 |  |  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan |  | 7.999.500 | APBD |  |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | 26.505.800 | APBD |  |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional |  | 31.996.700 | APBD |  |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |  | 4.750.000 | APBD |  |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | 2.896.000 | APBD |  |
| D. | Program peningkatan disiplin Aparatur |  | 4.237.000 |  |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |  | 4.237.000 | APBD |  |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 |  | Pihak Pertama SEKRETARIS KECAMATAN MAT AMRONI,S.Sos,MM NIP. 19650612 198603 1 017 |  |  |  |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 	:	JAROT SUHANDOYO,S.AP

Jabatan 	:	KASITATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 	: MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si

Jabatan 	:	CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

| Pihak Kedua, CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Gemawang, 20 Oktober 2020 Pihak Pertama, KASI TATA PEMERINTAHAN JAROT SUHANDOYO,S.AP NIP. 196508121986031024 |
| --- | --- |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KASI TATA PEMERINTAHAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN) | TARGET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi public tingkat kecamatan; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan pertanahan. | 100% |
|  |  | Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, terpenuhinya target pendapatan daerah |  |
|  |  | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD | .. |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Program peningkatan pengelolaan tata Pemerintahan | 46.565.000 | APBD |
| 1. | Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan | 14.465.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan | 32.100.000 | APBD |

| Pihak Kedua, CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Gemawang, 20 Oktober 2020 Pihak Pertama, KASI TATA PEMERINTAHAN JAROT SUHANDOYO,S.AP NIP. 196508121986031024 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  MASDUKI, S.Sos

Jabatan 	:  KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, 20 Oktober 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASDUKI, S.Sos NIP. 197004011997031009 |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Kordinasi dan Fasilitasi bidang Pemberdayaan Masyarakat | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu | 100 | % |
|  |  | Prosentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan | 31.814.500 |  |
| 1. | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan | 31.814.500 | APBD |
| Pihak Pertama |  | Pihak Pertama |  |
| CAMAT GEMAWANG |  | KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |  |
| MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si |  | MASDUKI, S.Sos |  |
| Pembina |  | NIP. 197004011997031009 |  |
| NIP. 197903151997112001 |  |  |  |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  SUKRONI,S.AP

Jabatan 	:  Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selandutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|  | Gemawang, 20 Oktober 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SUKRONI,S.AP NIP. 19810908200901001 |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan masyarakat | Persentase tempat Ibadah kondisi baik | 75 | % |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 10,75 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | 15.424.000 |  |
| 1. | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 11.720.000 | APBD |
| 2. | Koordinasi Penangulangan kemiskinan | 3.704.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama Plt. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SUKRONI,S.AP NIP. 19810908200901001 |
| --- | --- |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN GEMAWANG

Jalan Gemawang Muncar Telepon. 08112957397  Kode Pos 56283

Surat Elektronik : kec. gemawang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan  di bawah ini :

Nama		:  TRI PURYANTO

Jabatan 	:  KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama		:  MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si

Jabatan 	:  CAMAT GEMAWANG

Selaku atasan  pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

|  | Gemawang, 20 Oktober 2020 |
| --- | --- |
| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TRI PURYANTO NIP.196705031986071001 ' |

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN GEMAWANG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi bidang Ketrentraman dan Ketertiban Umum | Angka criminal kecamatan | 4, 3 | % |
|  |  | Persentase penanganan laoran kejadian | 100 | % |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | 35.250.100 |  |
| 1. | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | 12.050.100 | APBD |
| 2. | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | 23.200.000 | APBD |

| Pihak Kedua CAMAT GEMAWANG MARLINI TARIGAN, S.STP,M.Si Pembina NIP. 197903151997112001 | Pihak Pertama KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TRI PURYANTO NIP.196705031986071001 |
| --- | --- |