BAB  I

PENDAHULUAN

1.1.	Latar  Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

- Latar Belakang Perubahan.

Adapun latar belakang perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD adalah sesuai dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 ayat 2: “Penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 25 ayat 2: “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 9 ayat 1: “RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.”

- Landasan dan Ruang Lingkup Serta Dasar Perubahan.

Perubahan  Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Pergeseran pagu kegiatan.

- Penambahan atau pengurangan target kinerja output.

- Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

- Penghapusan kegiatan.

- Mengingat kemampuan daerah.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian dengan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 serta kondisi di lapangan, maka perlu adanya penyesuaian Renja yang disampaikan dalam Perubahan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

1.2. 	Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

- Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembarak selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan kondisi lapangan melalui perubahan Renja tahun 2017.

- Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tembarak  tahun 2017.

- Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tembarak tahun 2017.

- Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Tembarak tahun 2017.

1.3.	Sistematika Dokumen Perubahan

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen Perubahan Renja ini dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang dan Dasar Perubahan

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Dokumen Perubahan

BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

2.1. Capaian Kinerja Kegiatan yang Lebih dari 50%

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

2.2. Capaian Kinerja Kegiatan yang Kurang dari 50%

2.3. Capaian Kinerja Kegiatan yang Masih 0%

BAB	III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2017

BAB	IV	PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

| Lampiran Tabel 2.1. | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017. |
| --- | --- |
| Lampiran Tabel 3.1. | Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja OPD Tahun 2017. |

.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

BAB  II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembarak  tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan triwulan II Tahun 2017  sebagaimana tersebut dalam Lampiran Tabel 2.1.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan realisasi tingkat capaian akhir Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2017 terhadap target di tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Tembarak tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan triwulan II tahun 2017, maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembarak berupa:

- Capaian kinerja kegiatan yang lebih dari 50%.

- Capaian kinerja kegiatan yang kurang dari 50% disertai faktor-faktor penyebab belum tercapainya kinerja kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program dalam renstra serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

- Capaian kinerja kegiatan yang masih 0%, disertai faktor-faktor penyebab belum tercapainya kinerja kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program dalam renstra serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

- Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2017 yang merupakan akhir tahun pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017.

- Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2017.

- Jenis  program/kegiatan baru yang muncul di APBD Tahun 2017 tetapi tidak ada dalam Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017.

Dari Lampiran Tabel 2.1.  maka dapat diketahui pencapain target kinerja kegiatan pada Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan triwulan II tahun 2017.

2.1. Capaian Kinerja Kegiatan yang Lebih dari 50%.

- Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja 75%.

- Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan dengan capaian kinerja 100%.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

- Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan (PKK) dengan capaian kinerja 63%

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja 75%.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja 70%.

- Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja 90%.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja 100%.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja 100%.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja 100%.

- Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja 60%.

- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja 60%.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan capaian kinerja 60%.

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%.

- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan capaian kinerja 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor dengan capaian kinerja 50%.

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja 70%.

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja 60%.

- Pemeliharaan rutin/berkala  peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 70%.

- Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan dengan capaian kinerja 50%.

- Fasilitasi dana transver dengan capaian kinerja 100%.

- Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dengan capaian kinerja 100%.

- Rapat koordinasi Kades dan Perdes dengan capaian kinerja 50%.

- Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dengan capaian kinerja

- Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa /kelurahan dan tingkat kecamatan dengan capaian kinerja 100%.

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dengan capaian kinerja 100 %.

- Penyusunan profil kecamatan dengan capaian kinerja 50%.

- Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dengan capaian kinerja 50%.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

2.2. Capaian Kinerja Kegiatan yang Kurang dari 50%.

- Fasilitasi kegiatan pengisian kades dan perdes.

- .Progam pemeliharaan Katrantimbmas  dan pencegahan tindakan kriminal Kegiatan pelaksanakan Siskamswakarsa dihapus karena perubahan pencapaian sampai triwulan II masih 0% tapi program pembinaan Hansip/Linmas desa sampai triwulan II sebesar 46%

- Progam peningkatan ketahanan pangan Kegiatan pendamping Raskin tahun 2017 ini pencapaian sampai triwulan II sebesar 34%

- Progam Pengembangan yang nilai keagamaan  pencapaian sampai triwulan II sebesar 33%.

- Program upaya kesehatan masyarakat Kegiatan pembinaan UKS/LSS pencapaian sampai triwulan II sebesar 19%

- Program penataan administrasi kependudukan kegiatan Fasilitasi administrasi kependudukan PPTK sdh melaksanakan kegiatan pencapaian sampai triwulan II sebesar 28%

- Program peningkatan sistim informasi pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Bupati KDH sampai triwulan II sebesar 6%

- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah kegiatan Fasilitasi APBDes dan ADD ini dengan pencapaian  sampai triwulan II sebesar 30%.

- Program meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah desa kegiatan fasilitasi pengisian kades  dan perdes serta pelatihan aparatur pemerintah desa untuk rakor kades dan perdes ini pencapaian sampai triwulan II sebesar 43%

- Progam peningkatan sarana  dan prasarana aparatur  beberapa kegiatan sebagian besar sudah sesuai dengan pencapaian sampai dengan triwulan II mencapai 25%

2.3. Capaian Kinerja Kegiatan yang Masih 0%.

- Pembinaan UKS/LSS dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena pihak sekolah bersedia dibina dengan catatan tidak menggangu kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga rencana pelaksanaan kegiatan sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2017 menyesuaikan kegiatan anak sekolah seperti ujian, libur sekolah dan lain-lain.

- Fasilitasi administrasi kependudukan dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena rencana pelaksanaan kegiatan tersebut antara bulan Nopember dan Desember 2017.

- Fasilitasi kegiatan keagamaan dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan Nopember  2017

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

- Peningkatan kapasitas aparat  dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah dengan capaian kinerja  0%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kegiatan tersebut ditiadakan

- Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk 12 desa ini pelaksanaan direncanakan bulan Oktober 2017.

- Fasilitasi kegiatan BPD dan pelantikan BPD antar waktu dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kegiatan ini ditiadakan.

- Fasilitasi kegiatan PWK dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut sudah ditiadakan.

- Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan dengan capaian kinerja  0%, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut tersebut rencana pelaksanaan pada triwulan III tahun 2017.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

BAB  III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2017

Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dan Perubahan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan pendapatan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara garis besar rekapitulasi rencana perubahan program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tembarak tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik dengan rencana Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.500.000,- naik menjadi Rp. 13.500.000,- hal ini

Terdiri dari belanja telepon Rp. 4.700.000,- ,belanja air Rp. 3.000.000,- ,belanja listrik 5.800.000,- disebabkan karena penyesuaian dengan APBD.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan rencana Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- tetap  menjadi  Rp. 6.000.000,- hal ini disebabkan karena penyesuaian dengan APBD

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana Pagu Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar  Rp. 5.000.000,- tetap  menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan rencana  Pagu  Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar  Rp.  37.000.000,- tetap menjadi sebesar Rp.37.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan rencana  Pagu  Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-  menjadi sebesar  Rp.  40.000.000,- hal ini disebabkan karena kebutuhan dana untuk kegiatan ke luar daerah bersama dengan dinas/instansi lain tidak mencukupi dikarenakan masih ada kegiatan SPPD luar daerah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-, sementara kegiatan ke luar daerah wajib dilaksanakan.

- Jasa pelayanan perkantoran, Tersedianya  honorarium /upah tenaga kerja dan uang lembur Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.800.000,- menjadi sebesar 12.850.000,- hal ini disebabkan karena upah PTT tidak sesuai UMR membutuhkan anggaran sebesar Rp 6.050.000,-

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan rencana  Pagu  Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar  Rp. 15.000.000, -  tetap menjadi sebesar  Rp. 15.000.000,-. hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan rencana  Pagu  Indikatif  Tahun Anggaran 2017  sebesar  Rp.  10.000.000,-  tetap menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan rencana  Pagu   Indikatif  Tahun  Anggaran  2017   sebesar  Rp. 15.000.000,- tetap menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan rencana  Pagu   Indikatif  Tahun  Anggaran  2017   sebesar Rp. 25.000.000,- tetap menjadi sebesar  Rp. 25.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor dengan rencana  Pagu   Indikatif  Tahun  Anggaran  2017  sebesar Rp. 3.000.000,- tetap menjadi sebesar     Rp. 3.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor dengan rencana  Pagu   Indikatif  Tahun  Anggaran  2017 sebesar Rp. 4.000.000,- tetap menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Pembinaan UKS/LSS dengan rencana Pagu Indikatif  Tahun Anggaran 2016 sebesar  Rp. 4.100.000,- tetap menjadi sebesar Rp. 4.100.000,- hal ini disebabkan karena penyesuaian dengan APBD

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD dengan rencana Pagu Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- tetap menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan rencana Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017  sebesar   Rp.11.800.000,- tetap menjadi Rp. 11.800.000,- karena adanya penyesuaian dengan APBD.

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah (nama kegiatan yang tercantum di Renja Tahun Anggaran 2017), namun di APBD  Tahun Anggaran 2017 diganti nama menjadi kegiatan Koordinasi pengembangan potensi desa dengan dengan rencana Pagu Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 33.027.611,- tetap menjadi sebesar Rp. 33.027.611,- hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan penetapan pokok pajak.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dengan rencana Pagu Indikatif  Tahun Anggaran 2017 sebesar  Rp.  3.900.000,- tetap menjadi sebesar Rp. 3.900.000,- hal ini disebabkan karena untuk kegiatan PWK dihapus.

- Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu dengan rencana Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- turun menjadi sebesar Rp. 0,- hal ini disebabkan karena masa bhakti jabatan BPD di Kecamatan Tembarak berakhir pada tahun Juli 2017, sehingga kegiatan ini pada tahun 2017 tidak ada,  maka membutuhkan anggaran untuk pengisian perangkat sejumlah 13 desa/ se- kecamatan Tembarak

Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel  3.1.

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

BAB  IV

P E N U T U P

Dari perubahan Renja Kecamatan  Tembarak Tahun 2017, maka dapat dirangkum hal-hal sebagai berikut:

      - Pada Belanja Langsung dari  16 urusan  yang terjabarkan dalam 18 program pada  39 kegiatan, ada 38 kegiatan yang mengalami perubahan dalam hal jumlah anggaran (Pagu Indikatif), yang disebabkan karena penghapusan/ditiadakannya kegiatan pada tahun 2017, serta penggabungan  dan penggantian nama kegiatan,  sedangkan 12 kegiatan lainnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Non Gaji (Belanja Hibah) cuma ada 1 kegiatan dan mengalami perubahan.

      - Adapun kegiatan yang di hapus atau ditiadakan, digabung dan diganti nama  pada Perubahan Renja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

        - Belanja Hibah PWK Prasarana Wilayah (kegiatan ini ditiadakan)

        - Fasilitasi PWK (kegiatan ini ditiadakan dan digabung dengan kegiatan fasilitasi dana transver).

        - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa (kegiatan ini ditiadakan).

        - Pendampingan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ( PNPM-MD ) (kegiatan ini ditiadakan).

        - Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu (kegiatan ini ditiadakan).

        - Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) (kegiatan ini ditiadakan dan diganti nama menjadi fasilitasi dana tranver dan digabung dengan kegiatan fasilitasi PWK).

        - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah (diganti nama menjadi kegiatan Koordinasi pengembangan potensi desa).

      - Jumlah keseluruhan  Rencana Pagu Indikatif pada Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2017 semula sebesar Rp. 358.027.611,- turun menjadi sebesar Rp. 323.777.611,- atau turun sebesar Rp. 34.250.000,-. Pagu Indikatif tersebut tidak termasuk anggaran Belanja   Tidak   Langsung  (Bantuan  Hibah,  Gaji  dan   Tunjangan). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung ( Non Gaji) sebesar  Rp. 0,- (merupakan Belanja Hibah Program Pagu Wilayah Kecamatan/PWK).

- Belanja Langsung sebesar Rp. 323.777.611,-

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |

      - Dengan demikian pada Perubahan Renja Tahun 2017 di Kecamatan Tembarak pada Anggaran  Belanja Langsung terdapat 12 urusan, 19 program dan 41 kegiatan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Tim Anggaran serta Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung dapat mendeteksi dan menyiapkan Dokumen Perencanaan Kegiatan Tahun 2017 yang aspiratif dan legitimate.

|  |  | Tembarak, 14 Juni 2017 KEPALA OPD KECAMATAN TEMBARAK AGUS MEGANTORO .S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19600329 19860701 001 |
| --- | --- | --- |

|  | Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Tembarak Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- |